## Dataset
Codice Locale Progetto | Codice CUP | Descrizione CUP Integrale | Codice Stato CUP | Descrizione Stato CUP | Data Inizio Validità CUP | Data Fine Validità CUP | Descrizione Titolare | Codice Fiscale Titolare | Codice Ente | Descrizione Ente | Codice Natura Intervento | Natura Intervento | Codice Tipologia Intervento | Tipologia Intervento | Codice Settore Interv Inv | Settore Interv Inv | Codice Sottosettore Interv Inv | Sottosettore Interv Inv | Codice Categoria Interv Inv | Categoria Interv Inv | Inizio progettazione prevista | Fine progettazione prevista | Inizio progettazione effettiva | Fine progettazione effettiva | Inizio esecuzione prevista | Fine esecuzione prevista | Inizio esecuzione effettiva | Fine esecuzione effettiva | Inizio conclusione prevista | Fine conclusione prevista | Inizio conclusione effettiva | Fine conclusione effettiva | Inizio funzionalità prevista | Inizio funzionalità effettiva | Costo Lavori Previsto | Somme a disposizione Previste | Oneri Investimento Previsti | Costo Lavori Effettivo | Somme a disposizione Effettive | Oneri Investimento Effettivi | Finanziamenti Statali | Finanziamenti Europei | Finanziamenti Enti Territorial | Finanziamenti Privati | Altre fonti di finanziamento | Finanziamenti da reperire | Totale Economie
1PU#FE3.100002 | E33B10000060006 | STABILE DENOMINATO PALAZZONE*VIALE IONIO - GINOSA MARINA*ADEGUAMENTO E RISTRUTTURAZIONE | C | CHIUSO | 2010-06-30 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2007-01-01 | 2010-03-19 | 2007-01-01 | 2010-02-23 | 2010-10-18 | 2012-09-30 | 2010-09-23 | 2012-09-30 | 2013-03-31 | 2014-12-31 | 2013-03-31 | 2014-12-31 | 2013-07-31 | 2013-07-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 129654.63 | 760044.36 | 228013.3 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100008 | E53B10000060006 | POLIAMBULATORIO DI LATERZA*VIA PUGLIA*AMPLIAMENTO (SERVIZI DISTRETTUALI E CONSULTORIO) | C | CHIUSO | 2010-06-30 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2010-02-02 | 2010-03-04 | 2010-02-02 | 2010-03-04 | 2010-11-03 | 2012-09-30 | 2010-11-03 | 2012-09-30 | 2012-10-31 | 2014-12-31 | 2012-10-31 | 2014-12-31 | 2013-03-31 | 2013-03-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60377.7 | 353938.23 | 106181.46 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100009 | E83B09000220006 | STRUTTURA CREIA*VIA ROMA*ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO | C | CHIUSO | 2010-08-05 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2010-02-02 | 2010-03-09 | 2010-02-02 | 2010-03-09 | 2010-12-06 | 2012-07-18 | 2010-12-06 | 2012-07-18 | 2013-10-31 | 2014-12-31 | 2013-10-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 76799.54 | 450204.21 | 135061.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100010 | E93B09000280006 | POLIAMBULATORIO DISTRETTUALE*VIA DELLE OLIMPIADI*AMPLIAMENTO | C | CHIUSO | 2010-08-05 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2010-02-04 | 2010-03-04 | 2010-02-04 | 2010-03-04 | 2010-10-06 | 2013-06-30 | 2010-10-06 | 2013-06-30 | 2013-08-31 | 2013-12-31 | 2013-08-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 2013-10-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120553.16 | 706690.92 | 212007.27 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100012 | E25D09000040006 | ADEGUAMENTO ATTUALE SEDE DEL DISTRETTO DI MASSAFRA (TA) (REALIZZAZIONE PORTA UNICA DI ACCESSO)*VIALE MAGNA GRECIA*L'INTERVENTO PREVEDE LA REALIZZAZIONE DI UN PREFRABBICATO E L'ADEGUAMENTO DELLE AREE ESTERNE | C | CHIUSO | 2011-03-07 | 2016-10-10 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 2010-03-04 | 2011-03-02 | 2012-07-11 | 2011-03-02 | 2012-07-11 | 2012-10-31 | 2014-12-31 | 2012-10-31 | 2014-12-31 | 2012-11-30 | 2012-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18029.23 | 105688.58 | 31706.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100016 | E53B09000340006 | VECCHIO OSPEDALE SS. CROCIFISSO*VIA SS. ANNUNZIATA*COMPLETAMENTO RIATTAMENTO E RIQUALIFICAZIONE STRUTTURALE DEL PADIGLIONE SS. CROCIFISSO SITO IN VIA SS. ANNUNZIATA DI TARANTO | C | CHIUSO | 2011-09-26 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2009-05-05 | 2010-03-04 | 2009-05-05 | 2010-03-04 | 2012-01-10 | 2014-12-31 | 2011-09-16 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 2014-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139163.93 | 815788.53 | 244736.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100017 | E89H09000350006 | PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI 'REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SEDE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DEL COMUNE DI MANDURIA *VIALE ALDO MORO*LA STRUTTURA IN PROGETTO REALIZZATA EX NOVO SARÀ DESTINATA AD OSPITARE I SERVIZI SANITARI DISTRETTUA | C | CHIUSO | 2010-09-21 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2010-02-02 | 2010-03-04 | 2010-02-02 | 2010-03-04 | 2010-12-06 | 2015-10-31 | 2010-12-06 | 2015-10-31 | 2015-11-15 | 2015-12-31 | 2015-11-15 | 2015-12-31 | 2015-11-30 | 2015-11-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 347805.88 | 2038862.09 | 611658.62 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100029 | E43B09000300006 | 'ALLOCAZIONE DI STRUTTURA SANITARIA DISTRETTUALE IN GROTTAGLIE ALLA VIA PER VILLA CASTELLI (SEDE UTR, REALIZZAZIONE MODULO RSSA)'*VIA PER VILLA CASTELLI*ADEGUAMENTO DELLE SUPERFICI AL FINE DI POTER ALLOCARE UNA STRUTTURA SANITARIA DISTRETTUALE (SEDE UTR E | C | CHIUSO | 2010-09-21 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2010-02-04 | 2010-03-04 | 2010-02-04 | 2010-03-04 | 2010-11-24 | 2015-12-31 | 2010-11-24 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2016-10-31 | 2015-12-31 | 2016-10-31 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 219504.16 | 1286748.53 | 386024.56 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100078 | E65D04000030006 | COMPLETAMENTO PRESIDIO OSPEDALIERO DI MOTTOLA*VIA SILVIO PELLICO*COMPLETAMENTO PIANO SEMINTERRATO E DEGENZE II E III PIANO | C | CHIUSO | 2011-10-03 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2006-11-28 | 2006-11-28 | 2006-11-28 | 2006-11-28 | 2007-03-08 | 2008-12-18 | 2007-03-08 | 2008-12-18 | 2010-07-05 | 2013-12-31 | 2010-07-05 | 2013-12-31 | 2010-07-05 | 2010-07-05 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 247171.02 | 1448933.59 | 434680.08 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100079 | E59H04000030002 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE, RIFUNZIONALIZZAZIONE E MESSA A NORMA VARIE STRUTTURE TERRITORIALI (EX NITTI)*VIA ANCONA*IL PROGETTO PREVEDE UN INTERVENTO SU UN MANUFATTO AL GREZZO, GIÀ REALIZZATO CEDUTO ALLA ASLTA DAL COMUNE DI TARANTO. CON QUESTO FINANZIAM | C | CHIUSO | 2010-11-23 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2007-11-05 | 2007-11-05 | 2007-11-05 | 2007-11-05 | 2007-11-05 | 2013-12-31 | 2007-11-05 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 194714.06 | 1141427.23 | 342428.16 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100080 | E73B04000030002 | 'RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE TECNOLOGIE ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO'*VIA PER MARTINA FRANCA*POTENZIAMENTO DEI PERCORSI VERTICALI SOSTITUZIONE DEGLI IMPIANTI ASCENSORI ESISTENTI POTENZIAM | C | CHIUSO | 2010-11-24 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 2007-04-04 | 2013-12-31 | 2007-04-04 |  | 2013-12-31 | 2013-12-31 |  |  | 2013-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 232000 | 1360000 | 408000 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100081 | E53B04000020002 | 'RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE TECNOLOGIE ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO'.*VIA BRUNO*POTENZIAMENTO DEI PERCORSI VERTICALI (SCALA DI EMERGENZA CON N° 2 IMPIANTI MONTALETTI DI EMERGENZA REALIZZA | C | CHIUSO | 2010-11-24 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2013-12-31 | 2007-04-06 |  | 2013-12-31 | 2013-12-31 |  |  | 2013-12-31 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 174000 | 1020000 | 306000 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100082 | E93B04000060002 | 'RISTRUTTURAZIONE, ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE TECNOLOGIE ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO' PRESSO S.O. DI MARTINA FRANCA*VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA*ADEGUAMENTI DM 14.01.1997 NONCHÀ DELLA L.R. N° 8/2004 ' DISCI | C | CHIUSO | 2010-11-23 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2007-04-06 | 2013-12-31 | 2007-04-06 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 163064.15 | 955893.29 | 286767.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100170 | E65D06000010002 | STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MOTTOLA-ATTREZZATURE E STRUTTURE PER LA LIBERA PROFESSIONE.*VIA MOTTOLA*STABILIMENTO OSPEDALIERO DI MOTTOLA-ATTREZZATURE E STRUTTURE PER LA LIBERA PROFESSIONE. | C | CHIUSO | 2011-11-30 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2006-12-07 | 2007-03-08 | 2012-12-31 | 2007-03-08 | 2012-12-31 | 2013-01-02 | 2013-12-31 | 2013-01-02 | 2013-12-31 | 2013-02-28 | 2013-02-28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 224338.88 | 1315089.96 | 394526.98 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100173 | E52J07000130002 | RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE*VIALE VIRGILIO 31*RIQUALIFICAZIONE STRUTTURE PER ATTIVITA' LIBERO PROFESSIONALE | C | CHIUSO | 2012-03-01 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2005-11-29 | 2005-11-29 | 2005-11-29 | 2005-11-29 | 2008-10-31 | 2009-05-31 | 2008-10-31 | 2009-05-31 | 2009-06-01 | 2013-12-31 | 2009-06-01 | 2012-03-20 | 2009-09-30 | 2009-09-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 34509.15 | 202295.04 | 60688.51 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100174 | E85D04000010001 | 'COMPLETAMENTO STRUTTURA ARREDI ED APPARECCHIATURE PER IL NUOVO STABILIMENTO OSPEDALIERO DI CASTELLANETA'*VIA DEL MERCATO*COMPLETAMENTO CUCINE E INSTALLAZIONE NUOVA TAC | C | CHIUSO | 2011-04-12 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2008-09-09 | 2008-09-09 | 2008-09-09 | 2008-09-09 | 2009-09-28 | 2010-09-28 | 2009-09-28 | 2010-09-28 | 2011-03-28 | 2013-12-31 | 2011-03-28 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 2013-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 206579.95 | 1210985.91 | 363295.77 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100175 | E52J07000120002 | ADEGUAMENTO A NORMA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO SS ANNUNZIATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER UN IMPORTO COMPLESSIVO DI '. 14.500.000,00*VIA BRUNO*ADEGUAMENTO A NORMA DELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO SS ANNUNZIATA ED ACQUISTO ATTREZZATURE PER UN IMPORTO CO | C | CHIUSO | 2011-11-30 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2008-07-31 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | 2008-07-31 | 2010-03-12 | 2010-04-07 | 2010-03-12 | 2010-04-07 | 2010-05-07 | 2015-12-31 | 2010-05-07 | 2015-12-31 | 2010-05-07 | 2010-05-07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1682000 | 9860000 | 2958000 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100179 | E56E09000490002 | ASL TARANTO*VIALE VIRGILIO 31*G.T. 38/04/N.O. ' PROGETTO SISA-TA ' RIQUALIFICAZIONE DELL'ASSISTENZA SANITARIA GRANDI CENTRI URBANI' ' DIAGNOSTICA PRECOCE E STADIAZIONE ONCOLOGICA PRESSO L'OSPEDALE S. GIUSEPPE MOSCATI DI STATTE TARANTO | C | CHIUSO | 2012-02-10 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2008-07-21 | 2008-07-21 | 2008-07-21 | 2008-07-21 | 2009-09-10 | 2010-04-19 | 2009-09-10 | 2010-04-19 | 2010-05-19 | 2013-12-31 | 2010-05-19 | 2013-12-31 | 2010-05-19 | 2010-05-19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 646322.84 | 3788789.09 | 1136636.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100184 | E56E08000220002 | ASL/TA*VIALE VIRGILIO 31*.T. N°35'POTENZIAMENTO RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI I° STRALCIO - POTENZIAMENTO DELLE APPARECCHIATURE ELETTROMEDICALI ED ATTREZZATURE SANITARIE PER RADIOLOGIA E DIAGNOSTICA PER IMMAGINI NELLO STABILIMENTO OSPEDALIERO S | C | CHIUSO | 2012-02-10 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2006-05-25 | 2009-01-21 | 2010-01-20 | 2009-01-21 | 2010-01-20 | 2009-12-22 | 2013-12-31 | 2009-12-22 | 2013-12-31 | 2011-06-30 | 2011-06-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 703961.23 | 4126669.28 | 1238000.78 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100188 | E52J04000230002 | ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER DISTRETTO SOCIO SANITARIO N. 4 DI TARANTO DELL'AUSL TA ALL'INTERNO DEL FABBRICATO EX SCUOLA PER IL COMMERCIO NITTI VIA ANCONA*VIA ANCONA*ACQUISIZIONE E RIQUALIFICAZIONE IMMOBILE PER DISTRETTO SOCIO SANITARIO | C | CHIUSO | 2011-11-30 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2009-01-20 | 2009-01-20 | 2009-01-20 | 2009-01-20 | 2010-09-06 | 2015-12-31 | 2010-09-06 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348020.88 | 2040122.4 | 612036.72 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100193 | E58G08001130002 | SS. ANNUNZIATA TARANTO*VIALE VIRGILIO 31*FORNITURA N. 2 ECOCOLORDOPPLER E ASSISTENZA TECNICA TRIENNALE PER LE SS. CC. DI OSTETRICIA-GINECOLOGIA E CHIRURGIA VASCOLARE DEL P.O. SS. ANNUNZIATA | C | CHIUSO | 2012-02-09 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0399 | ALTRO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2007-11-26 | 2008-10-23 | 2007-11-26 | 2008-10-23 | 2007-11-26 | 2008-10-23 | 2007-11-26 | 2008-10-23 | 2007-11-26 | 2013-12-31 | 2007-11-26 | 2013-12-31 | 2007-11-26 | 2007-11-26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29970.04 | 175686.44 | 52705.93 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100195 | E58G09000160002 | NESSUNA*VIALE VIRGILIO 31*ACQUISTO N. 1 LASER PER ORL E 1 LASER GINECOLOGIA C/O OSPEDALE S.G. MOSCATI E GIANNUZZI DI MANDURIA | C | CHIUSO | 2012-02-09 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0399 | ALTRO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2008-10-17 | 2013-12-31 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2008-10-17 | 2013-12-31 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2008-10-17 | 2013-12-31 | 2009-08-11 | 2009-08-11 | 2008-10-17 | 2009-08-11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 24153.57 | 141589.87 | 42476.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100197 | E58G09000150002 | ASL DI TARANTO*VIALE VIRGILIO 31*ACQUISTO DI N. 1 FLUORIANGIOGRAFO/RETINOGRAFO PER LA DIAGNOSTICA VITREORETINICA DELL'ASL/TA | C | CHIUSO | 2012-02-09 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0399 | ALTRO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-06-04 | 2009-03-13 | 2009-03-13 | 2009-03-13 | 2009-03-13 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 2009-04-13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14964.28 | 87721.63 | 26316.49 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100219 | E97E12000820006 | POLIAMBULATORIO DISTRETTUALE DI CRISPIANO*VIA DELLE OLIMPIADI*LAVORI DI AMPLIAMENTO EDIFICIO ESISTENTE DEL POLIAMBULATORIO DISTRETTUALE DI CRISPIANO PER ALLOCAZIONE POSTAZIONE 118 E LAVORI DI SISTEMAZIONE AREE ESTERNE PER IL COLLEGAMENTO DEL NUOVO EDIFICI | C | CHIUSO | 2013-06-06 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 2012-11-07 | 2013-05-20 | 2015-10-31 | 2013-05-20 | 2015-10-31 | 2015-11-30 | 2015-12-31 | 2015-11-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54637.28 | 320287.53 | 96086.26 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100222 | E63B11000350006 | 'REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SEDE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DEL COMUNE DI MANDURIA (SERVIZI DISTRETTUALI E CONSULTORIO) *VIA SILVIO PELLICO*RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO VECCHIO OSPEDALE DI MOTTOLA PER ALLOCAZIONE MODULO RSSA E CONSULTORIO | C | CHIUSO | 2011-11-09 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2012-04-04 | 2013-06-13 | 2015-12-30 | 2013-06-13 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 2015-12-31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 471588.09 | 2764481.92 | 829344.57 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100244 | E53B12000110006 | P.O. SS. ANNUNZIATA - REPARTO DI RIANIMAZIONE*VIA BRUNO*RIQUALIFICAZIONE FUNZIONALE E POTENZIAMENTO TECNOLOGICO DEL REPARTO DI RIANIMAZIONE DEL P.O. SS. ANNUNZIATA (TARANTO) | C | CHIUSO | 2012-12-21 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2012-11-19 | 2014-02-25 | 2015-12-30 | 2014-02-25 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285568.87 | 1674024.4 | 502207.32 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100248 | E97E12000840006 | PRESIDIO OSPEDALIERO MARTINA FRANCA - TARANTO*PIAZZA SAN FRANCESCO DA PAOLA*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO A NORME DEI REPARTI DI UROLOGIA, MEDICINA LUNGODEGENZA, PEDIATRIA, OFTALMOLOGIA E OTORINOLARINGOIATRIA DEL P.O. DI MARTINA FRANCA | C | CHIUSO | 2013-06-10 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2013-05-23 | 2014-02-03 | 2015-12-30 | 2014-02-03 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-31 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 2015-12-30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 139221.39 | 816125.37 | 244837.61 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100254 | E51E14000680006 | VARIE STRUTTURE OSPEDALIERE*DIVERSI STABILIMENTI OSPEDALIERI*ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI DELLE STRUTTURE CENTRI RACCOLTA SANGUE E SERVIZI TRASFUSIONALI | C | CHIUSO | 2015-02-05 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36364.27 | 213169.87 | 63950.96 | 0 | 0 | 0 | 0
1PU#FE3.100255 | E41E14000600006 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI P.O. SAN MARCO DA DESTINARSI A SEDE DI AMBULATORI DISTRETTUALI*VIA PIGNATELLI*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE LOCALI P.O. SAN MARCO DA DESTINARSI A SEDE DI AMBULATORI DISTRETTUALI | C | CHIUSO | 2015-03-17 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-03-24 | 2014-10-09 | 2015-11-07 | 2014-10-09 | 2015-11-07 | 2015-12-15 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | 2015-12-31 | 2015-12-15 | 2015-12-15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42531.1 | 249320.23 | 74796.07 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#307860 | E23D18000040006 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLEX MERCATO COPERTO DEL COMUNE DI SAN GIORGIO JONICO (TA) PER ALLOCAZIONE DI SERVIZI SOCIO SANITARI DISTRETTUALI.*VIA CRISPI*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE VIGENTI DELLIMMOBILE SITO A SAN GIORGI | A | ATTIVO | 2018-03-12 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2019-06-06 | 2019-09-09 | 2019-06-06 | 2019-09-09 | [10 empty] | 4820000 | 1680000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#308662 | E52C16000120006 | LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEI FABBRICATI UBICATI NELLAREA EX BARACCAMENTI CATTOLICA - I° E II° STRALCIO*VIA DI PALMA*RECUPERO EDIFICI IN ROVINA PER REALIZZAZIONE CENTRO SALUTE AMBIENTE | A | ATTIVO | 2018-02-12 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0303 | RECUPERO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__130_ | ALTRE STRUTTURE PER L'IGIENE LA PROFILASSI E LA TUTELA DELLA SALUTE | 2018-05-27 | 2019-02-09 | 2018-05-27 | 2019-02-09 | [10 empty] | 4087979.21 | 4777020.79 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6500000 | 2365000 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#308997 | E53D18000000006 | RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLIMMOBILE SITO A TARANTO IN PIAZZA MEDAGLIE DORO PER LALLOCAZIONE DEI SERVIZI TERRITORIALI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE DELLASL DI TARANTO*PIAZZA MEDAGLIE D'ORO*RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLIMMOBILE SITO | A | ATTIVO | 2018-02-05 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__130_ | ALTRE STRUTTURE PER L'IGIENE LA PROFILASSI E LA TUTELA DELLA SALUTE | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | 2017-12-01 | [10 empty] | 4120000 | 1880000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6000000 | 0
MWBDAP#309056 | E97H18000320006 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALLACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI CRISPIANO*VIA CONTRADA PARCO DELL'ARCIPRETE*LAVORI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE | A | ATTIVO | 2018-05-18 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0399 | ALTRO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__153_ | RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI |  |  |  |  | 2018-12-19 | 2020-06-21 | 2018-12-19 | [7 empty] | 0 | 0 | 0 | 1373130.77 | 1479762.08 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2852892.85 | 0
MWBDAP#309062 | E67H18000530006 | INTERVENTI DI ADEGUAMENTO AI REQUISITI MINIMI STRUTTURALI PREVISTI DALLA NORMATIVA FINALIZZATI ALL'ACCREDITAMENTO ISTITUZIONALE DELLA STRUTTURA RSA DI TORRICELLA*VIA PER LIZZANO*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE | A | ATTIVO | 2018-05-18 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0399 | ALTRO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__153_ | RESIDENZE SANITARIE ASSISTENZIALI | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | 2018-04-26 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 876137.01 | 612863.58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1936970.49 | 0
MWBDAP#587692 | E41B21008260001 | PO GROTTAGLIE*VIA PIGNATELLI*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PO GROTTAGLIE | A | ATTIVO | 2021-11-26 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6114554 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#589828 | E81B21006510001 | PO GIANNUZZI DI MANDURIA*VIA MANDONION*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PO GIANNUZZI DI MANDURIA | A | ATTIVO | 2021-11-26 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6113360 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#589841 | E52C21000720001 | OSPEDALE SS. ANN.TA - TARANTO PADIGLIONE VINCI*VIA BRUNO*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PO SS. ANN.TA | A | ATTIVO | 2021-11-26 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0311 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MIGLIORAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7454400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#589877 | E71B21004930001 | PO MOSCATI DI STATTE*VIA PER MARTINA*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PO MOSCATI DI STATTE | A | ATTIVO | 2021-11-26 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6746400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#589931 | E81B21006520001 | PO SAN PIO CASTELLANETA*VIA DEL MERCATO NUOVO*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PO SAN PIO DI CASTELLANETA | A | ATTIVO | 2021-11-26 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2023-11-02 | 2023-12-31 |  |  | 2024-01-01 | 2024-04-30 |  |  | 2024-05-01 | 2024-05-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11456000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
MWBDAP#589951 | E91B21005990001 | PO MARTINA FRANCA*PIAZZA S. FRANCESCO DA PAOLA*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO O MIGLIORAMENTO SISMICO PO MARTINA FRANCA | A | ATTIVO | 2021-11-26 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0310 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ADEGUAMENTO SISMICO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5300000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
PUCPUC#1MATTM#DGSTA_23_0572 | E87H21003500006 | INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO PRESSO LEX PRESIDIO OSPEDALIERO DI CASTELLANETA*VIA DEL MERCATO*LINTERVENTO PREVEDE LA MAPPATURA, PROGETTAZIONE E CONSEGUENTE INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE CEMENTIZIO E/O | A | ATTIVO | 2021-07-08 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-05-10 | 2022-12-28 | 2023-01-01 | 2024-12-15 |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1100000 | 0 | 0
PUCPUC#1MATTM#DGSTA_23_0573 | E57H21003010006 | INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO PRESSO IL PRESIDIO OSPEDALIERO SS ANNUNZIATA TARANTO*VIA FRANCESCO BRUNO, 1*LINTERVENTO PREVEDE LA MAPPATURA, PROGETTAZIONE E CONSEGUENTE INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE CEME | A | ATTIVO | 2021-07-08 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2022-07-01 | 2022-09-30 | 2022-05-10 | 2022-12-28 | 2023-01-01 | 2024-12-15 |  |  | 2024-12-16 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1850000 | 0 | 0
PUCPUC#1MATTM#DGSTA_23_0574 | E47H21004000006 | INTERVENTO DI BONIFICA AMIANTO PRESSO IL PTA  PPA DI GROTTAGLIE*VIA PIGNATELLI*LINTERVENTO PREVEDE LA MAPPATURA, PROGETTAZIONE E CONSEGUENTE INTERVENTO DI RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MANUFATTI CONTENENTI AMIANTO IN MATRICE CEMENTIZIO E/O RESINOSA PRESENT | A | ATTIVO | 2021-07-08 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2022-06-01 | 2022-07-31 | 2022-05-10 | 2022-10-30 | 2023-01-01 | 2024-12-15 | 2023-07-07 |  | 2024-12-16 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0
PUCPUC#1MISE#FSC-CISTARANTO25 | E55H21000100001 | SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO LA EX SEDE DELLA BANCA DITALIA*PIAZZA EBALIA*SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA PRESSO LA EX SEDE DELLA BANCA DITALIA RICOMPRESO NEL PROGETTO INTEGRATO TARANTO, CENTRO STORICO | A | ATTIVO | 2021-02-10 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__085_ | UNIVERSITA' | 2018-01-01 | 2022-11-30 | 2020-11-19 | 2022-12-21 | 2023-01-01 | 2024-12-31 |  |  | 2025-01-01 | 2025-06-30 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3199999.48 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.10 | E51B15000490006 | DISTRETTO VIA ANCONA - TARANTO*VIA ANCONA*RIFUNZIONALIZZAZIONE IMMOBILE DELLASL TA ALLINTERNO DEL FABBRICATO EX SCUOLA PER IL COMMERCIO NITTI VIA ANCONA TARANTO  III STRALCIO | C | CHIUSO | 2016-07-12 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0358 | AMPLIAMENTO (COMPRESA SOPRAELEVAZIONE) O POTENZIAMENTO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__999_ | ALTRE STRUTTURE SANITARIE | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2016-06-24 | 2018-03-31 | 2021-12-31 | 2018-03-31 | 2018-03-31 | 2020-12-31 | 2023-12-31 | 2020-12-31 | 2020-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.13 | E77B16000020006 | FABBRICATO EX MERCATO COPERTO DI STATTE*VIA GALUPPI*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA SANITARIA NEL COMUNE DI STATTE DA DESTINARE QUALE SEDE DI UTR, SERVIZI DISTRETTUALI E SERVIZI DEL DIPARTIMENTO DI PREVENZIONE | C | CHIUSO | 2016-03-09 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__999_ | ALTRE STRUTTURE SANITARIE | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2017-10-02 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2021-09-30 | 2023-12-31 | 2021-09-30 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7000000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.14 | E21E13000210006 | PRESIDIO SANITARIO PAGLIARI DI MASSAFRA*VIA MAGNA GRECIA*LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DEL PIANO TERRA DEL PRESIDIO SANITARIO PAGLIARI DI MASSAFRA | C | CHIUSO | 2014-11-18 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2014-04-02 | 2016-10-03 | 2021-12-31 | 2016-10-03 | 2016-10-03 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 | 2022-12-31 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1500000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.144 | E97H16001480006 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA*VIA MADONNA PICCOLA*LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA | A | ATTIVO | 2017-03-24 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__999_ | ALTRE STRUTTURE SANITARIE | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2021-12-31 | 2023-12-31 |  |  | 2020-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14700000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.147 | E41B17000070006 | PO SAN MARCO DI GROTTAGLIE*VIA PIGNATELLI*LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DELL OSPEDALE SAN MARCO DI GROTTAGLIE IN POLO RIABILITATIVO | A | ATTIVO | 2017-05-29 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2019-09-11 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2021-08-31 | 2023-12-31 | 2021-08-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8500000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.148 | E58I19000000006 | LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI NEL COMUNE DI LATERZA (TA).*VIA UGO LAMALFA*LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA PER IL POTENZIAMENTO DEI SERVIZI SANITARI TERRITORIALI NEL COM | A | ATTIVO | 2019-03-08 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2019-10-03 | 2022-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2023-03-15 | 2021-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4970000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.149 | E79J20000110006 | IMMOBILE UBICATO IN LIZZANO ALLA VIA MAZZOLA PER POTENZIAMENTO SERVIZI SOCIO SANITARI E TERRITORIALI*VIA MAZZOLA*INTERVENTI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE DELL'IMMOBILE | A | ATTIVO | 2020-02-19 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2020-02-07 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2021-10-31 | 2023-12-31 | 2021-10-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1300000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.181 | E34E21043980006 | IMMOBILE SITO IN GINOSA (TA) DA DESTINARE AD ATTIVITÀ ISTITUZIONALI E SOCIO SANITARIE*VIA POGGIO 3*LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLIMMOBILE SITO IN GINOSA ALLA VIA POGGIO N. 3 DA DESTINARE AD ATTIVIA ISTITUZIONALI E SOCIO SANITARIE | A | ATTIVO | 2021-11-09 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-10-26 | 2021-12-31 | 2022-12-31 |  |  | 2021-12-31 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.183 | E67H21007710006 | EX PO DI MOTTOLA*VIA SILVIO PELLICO*LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORMATIVE ANTINCENDIO - PROGETTO STRALCIO PER COLLOCAZIONE SERVIZI DEL DSM AL PIANO PRIMO DELL'EX PO DI MOTTOLA | A | ATTIVO | 2021-11-09 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2021-10-08 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2022-04-29 | 2023-12-31 | 2022-04-29 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1400000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.192 | E35F18000550006 | DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GINOSA*VIA PALATRASIO SNC*LAVORI DI RIFUNZIONALIZZAZIONE DEL DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI GINOSA PER LA REALIZZAZIONE DELLA PIASTRA AMBULATORIALE | A | ATTIVO | 2018-10-15 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0307 | MANUTENZIONE STRAORDINARIA | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__130_ | ALTRE STRUTTURE PER L'IGIENE LA PROFILASSI E LA TUTELA DELLA SALUTE | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-02-13 | 2023-09-30 | 2023-09-30 |  |  | 2023-10-31 | 2023-10-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.37 | E97H17000050006 | LAVORI DI ADEGUAMENTO E AMPLIAMENTO DELLIMMOBILE SITO IN VIA PITAGORA A MARTINA FRANCA PER LALLOCAZIONE DI SERVIZI DISTRETTUALI E TERRITORIALI E DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DEL NUOVO DISTRETTO SOCIO SANITARIO DI MARTINA FRANCA*VIA PITAGORA*LAVORI DI A | A | ATTIVO | 2017-01-24 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__999_ | ALTRE STRUTTURE SANITARIE | 2016-05-27 | 2018-03-31 | 2016-05-27 | 2018-03-31 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5500000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#A0912.90 | E51E14000760002 | EX OSPEDALE G.TESTA DI TARANTO*C.DA RONDINELLE*LAVORI PER GLI INTERVENTI DI ADEGUAMENTO FUNZIONALE EX OSPEDALE G.TESTA DI TARANTO | C | CHIUSO | 2015-12-02 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__999_ | ALTRE STRUTTURE SANITARIE | [14 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4730000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#B0110.16 | E57H18001270006 | OSPEDALE SS. ANNUNZIATA*VIA BRUNO*LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL P.O. SS. ANNUNZIATA DI TARANTO  1° STRALCIO | A | ATTIVO | 2018-11-21 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0399 | ALTRO | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__130_ | ALTRE STRUTTURE PER L'IGIENE LA PROFILASSI E LA TUTELA DELLA SALUTE | 2018-01-29 | 2019-10-03 | 2018-01-29 | 2019-10-03 | 2021-01-01 | 2023-12-31 | 2021-01-01 |  | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4000000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#B0110.3 | E83D16003360006 | P.O. GIANNUZZI DI MANDURIA*VIA MANDONION*ADEGUAMENTO ANTINCENDIO AI SENSI DEL DM 19.03.2015 DEL PO GIANNUZZI DI MANDURIA | A | ATTIVO | 2017-09-13 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0360 | AMMODERNAMENTO TECNOLOGICO E LABORATORIALE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2017-02-08 | 2019-01-07 | 2017-02-08 | 2019-01-07 | 2021-12-31 | 2023-12-31 | 2021-12-31 |  | 2021-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5600000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#B0110.4 | E71B16000540004 | P.O. SAN GIUSEPPE MOSCATI STATTE*VIA PER MARTINA*LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PO SAN GIUSEPPE MOSCATI DI STATTE (TA) | A | ATTIVO | 2017-09-13 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2016-12-22 | 2018-12-06 | 2016-12-22 | 2018-12-06 | 2019-10-24 | 2023-12-31 | 2019-10-24 |  | 2020-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3750000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#B0110.5 | E41B16000750004 | PO SAN MARCO DI GROTTAGLIE (TA)*VIA PIGNATELLI*LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE NORME DI PREVENZIONE INCENDI DEL PO SAN MARCO DI GROTTAGLIE | A | ATTIVO | 2017-09-13 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2016-12-22 | 2019-03-21 | 2016-12-22 | 2019-03-21 | 2019-11-12 | 2023-12-31 | 2019-11-12 |  | 2023-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3100000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#B0110.6 | E91B16000560006 | PO MARTINA FRANCA (TA)*VIA SAN FRANCESCO DA PAOLA*INTERVENTI PER ADEGUAMENTO ALLE NORME TECNICHE DI PREVENZIONE INCENDI (AI SENSI DELL'ART. 2 DEL DM 19.03.2015) - PO MARTINA FRANCA | A | ATTIVO | 2017-09-13 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2016-11-22 | 2019-01-07 | 2016-11-22 | 2019-01-07 | 2019-02-05 | 2023-12-31 | 2019-02-05 |  | 2020-12-31 | 2023-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3600000 | 0 | 0
PUCPUC#7PU#B0110.70 | E56B20000690001 | ACQUISTO DELL'IMMOBILE SITO IN TARANTO, PIAZZA EBALIA, 10, EX SEDE DELLA FILIALE CITTADINA DELLA BANCA D'ITALIA E SUO RIADATTAMENTO ED ALLESTIMENTO AL FINE DI ALLOCARVI LA SEDE DI TARANTO DELLA SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA DELL'UNIVERSITÀ DI BARI.*PIAZZ | A | ATTIVO | 2020-07-09 | 9999-12-31 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0508__ | SOCIALI E SCOLASTICHE | 0508__085_ | UNIVERSITA' | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-07-30 | 2021-12-31 | 2022-12-31 |  |  | 2021-12-31 | 2022-12-31 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7835364 | 0 | 0
SA#BDAP%02026690731NOVAPA81D31E34-980F-4C06-B398-A48C36706FE7 | E83J12000830001 | S.O. GIANNUZZI DI MANDURIA*VIA MANDONION*PROCEDURA APERTA PER L'APPALTO DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DEGLI INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE E ADEGUAMENTO DELLE STRUTTURE E DELLE TECNOLOGIE ALLE NORMATIVE IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE NEI LUOGHI DI LAVORO | C | CHIUSO | 2013-06-27 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0304 | RISTRUTTURAZIONE (PER CAMBIO DI DESTINAZIONE D'USO) | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2012-03-21 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2014-04-18 | 2016-12-31 | 2016-12-31 | 2016-12-31 |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA#BDAP%02026690731NOVAPAB79DDAD6-A8E9-4B43-ADA4-25094A681FE7 | E79H11000340006 | 'REALIZZAZIONE DI UNA CASA DELLA SALUTE NEL COMUNE DI PALAGIANELLO (TA)'*VIA DELLO SPORT*REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA STRUTTURA | C | CHIUSO | 2011-07-01 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__150_ | ALTRI PRESIDI SANITARI TERRITORIALI | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | 2011-06-10 | [10 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
SA#BDAP%02026690731NOVAPAC5AC0185-0A3A-4B68-B8CB-ACA8B4A294D5 | E75D09000060002 | SISTEMAZIONI AREE ESTERNE OSPEDALE SAN GIUSEPPE MOSCATI DI STATTE (TA)*VIA PER MARTINA*L'INTERVENTO PREVEDE LA SISTEMAZIONE DELL'AREE ESTERNE DEL PRESIDIO OSPEDALIERO S.G. MOSCATI DI STATTE (AREE VERDE E PARCHEGGI) | C | CHIUSO | 2010-11-16 | 2016-10-18 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 02026690731 | 954542930469241802 | AZIENDA SANITARIA LOCALE DI TARANTO | 03 | REALIZZAZIONE DI LAVORI PUBBLICI (OPERE ED IMPIANTISTICA) | 0301 | NUOVA REALIZZAZIONE | 05 | INFRASTRUTTURE SOCIALI | 0530__ | SANITARIE | 0530__111_ | STRUTTURE OSPEDALIERE | 2009-08-03 | 2009-08-03 | 2009-08-03 | 2009-08-03 | 2010-10-19 | 2011-10-06 | 2010-10-19 | 2011-10-06 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-03-08 | 2012-03-08 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## MetaInfo
Fonte | Ragioneria Generale dello Stato
attach_uid | 27f8f3f2-d6b8-4e1a-a3f2-855097cfcecf
Temi | Opere Pubbliche
Descrizione | Dati anagrafici, finanziari e procedurali delle opere pubbliche. - Dati osservati al 31/01/2024. - I dati anagrafici sono il CUP, la data di apertura e di chiusura, lo stato, il titolare, la natura e la tipologia d'intervento, il settore, il sottosettore e la categoria del CUP. I dati finanziari sono il quadro economico, i finanziamenti e le economie. I dati procedurali sono quelli relativi ai tempi previsti ed effettivi delle fasi di progettazione, esecuzione, conclusione e funzionalità. - [MOP_PRG_MON_REG16_001]
nid | 2504
Note
Titolo | Progetti Opere Pubbliche MOP - Puglia
Parole chiave | Opere Pubbliche
Licenza | CC BY - Libero riuso citando la fonte