## Foglio1
step | intervento | Prodotto utilizzato | data prevista | data inizio intervento | stato di realizzazione | data fine intervento | costo previsto | costo attuale | costo finale (se terminato) | esecutore | allegati (fatture, progetti, ecc.) | funzione responsabile
1 | Prelievi campioni ed analisi di verifica |  | giugno 2018 | 30/07/2018 | completato | 11/08/2018 | 1500
2 | Redazione protocollo secondo Linee Guida 2015 |  | maggio 2018 | 2018-06-01 | completato | 2018-09-07 | 18000 | 9000 | 17500
| Sanificazione emergenza di bollitori (lavaggio con acido di serpentine e di sanificante con idropulitrice per interno serbatoi) - sostituzione anodi di magnesio - realizzazione pozzetti presa campione post accumulo | Cillit FFW-Profi Cillit-NAW liquido Cillit- NEUTRA Cillit Allsil Super 25 | URGENTE |  | completato | 2018-08-01 | NON STIMATO
| Sostituzione di filtri rompigetto delle utenze terminali con filtri batteriostatici ad uso medicale |  | URGENTE |  | completato |  | NON STIMATO
| Sostituzione stazione dosaggio reagenti post bollitori |  | URGENTE |  | completato |  | NON STIMATO
| Sanificazione di soffioni doccia, miscelatori lavabi, etc. | Cillit Allsil super 25 | URGENTE |  | completato |  | NON STIMATO
| Shock termico |  | URGENTE |  | completato |  | NON STIMATO
3 | Sanificazione serbatoio acqua grezza | Cillit Allsil super 25 | URGENTE |  | completato |  | NON STIMATO
| Adeguamento impianti idrici acqua grezza secondo disposizioni di protocollo | Vari (leggere protocollo) | URGENTE |  | completato |  | 66050
4 | Manutenzione periodica secondo indicazioni di protocollo e Linee Guida controllo e prevenzione legionellosi 2015 | Vari (leggere protocollo) | URGENTE
5 | Supervisione tecnica di interventi di gestione periodica e manutenzione ordinaria e straordinaria | [5 empty] | 5000
6 | Analisi di controllo post interventi |  | giugno 2019 |  |  |  | 2000
7 | Sostituzione filtri Ematologia e Ambienti Sterili | Vari (leggere protocollo) |  | marzo 2019
informazioni non disponibili
costo presunto derivante da stima interventi con prezzi di listino escluso manodopera
costi stimati solo per progettazione afferente a “Centrale idrica – Acqua acquedotto – Acqua grezza”